## Hoja1
Proyecto
Esfuerzo en hrs
| Manual | Asistido Copilot | Responsable
Bloque 1: Diseño y Arquitectura
Análisis del requerimiento funcional | 4 | 3 | Jhonatan Hidalgo
Definición del flujo general del sistema (end-to-end) | 4 | 2 | Jhonatan Hidalgo
Diseño de arquitectura orientada a objetos (SOLID) | 6 | 4 | Jhonatan Hidalgo
Identificación y definición de clases del sistema | 6 | 4 | Jhonatan Hidalgo
Diseño de interfaces | 4 | 2 | Jhonatan Hidalgo
Total | 24 | 15
Bloque 2: Desarrollo CORE
Modelado de datos internos | 4 | 2.5 | Jhonatan Hidalgo
Implementación de clase validadora de NIT | 4 | 2.5 | Jhonatan Hidalgo
Implementación de clase validadora de DPI/CUI | 4 | 2.5 | Jhonatan Hidalgo
Implementación de clase validadora email y teléfono | 4 | 2.5 | Jhonatan Hidalgo
Implementación de clase procesadora (orquestación) | 4 | 4 | Jhonatan Hidalgo
Total | 20 | 14
Fase 3: UI y Persistencia
Pantalla de selección, Reporte OO UI Base | 4 | 2.5 | Jhonatan Hidalgo
ALV con semáforos | 4 | 3 | Jhonatan Hidalgo
Actualización transaccional vía BAPI | 4 | 3 | Jhonatan Hidalgo
Log de operaciones | 4 | 3 | Jhonatan Hidalgo
Total | 16 | 11.5
Fase 3: Garantía de Calidad y Depuración
ABAP Unit – Validadores | 4 |  | Jhonatan Hidalgo
ABAP Unit – Procesador | 4 |  | Jhonatan Hidalgo
Revisión con Copilot / ATC | 6 |  | Jhonatan Hidalgo
Jhonatan Hidalgo
Total | 14 | 0
Fase 4: Documentacion del proyecto
ABAPDoc completo | 8 |  | Jhonatan Hidalgo
0
Total Previsto | 74 | 40.5
Semanas | 1.85 | 1.0125
Dias | 9.25 | 5.0625